## Planilha1
Legenda para uso / Quality Control
|  | Passou |  | Não implementado
|  | Falhou |  | Projetado
|  | Em andamento |  | Base desatualizada
|  | Não executado |  | Melhoria
Data | Analista QA | Versão | Tipo de Teste | Estratégia | Tela | Cenário | Status
2023-09-20 | Mariah Eduarda | Norten 2.0 | Usabilidade | Teste Manual | Web | Responsividade e layout | Em andamento
2023-09-21 | Mariah Eduarda | Norten 2.0 | Usabilidade | Teste Manual | Web | Responsividade e layout | Passou
2023-09-25 | Guilherme Carvalho | Norten 2.0 | Segurança | Teste Manual | Desktop | Validar login e senha | Falhou
2023-09-27 | Guilherme Carvalho | Norten 2.0 | Segurança | Teste Manual | Desktop | Validar login e senha | Passou
2023-10-03 | Guilherme Carvalho | Norten 2.0 | Validação Funcional | Teste Manual | Desktop | Calcular descontos da folha de pagamento | Em andamento
2023-10-04 | Guilherme Carvalho | Norten 2.0 | Validação Funcional | Teste Manual | Desktop | Calcular descontos da folha de pagamento | Falhou
2023-10-05 | Guilherme Carvalho | Norten 2.0 | Validação Funcional | Teste Manual | Desktop | Calcular descontos da folha de pagamento | Passou
2023-10-18 | Guilherme Carvalho | Norten 2.0 | Integração | Teste Manual | Desktop | Conectar os dados ao ambiente Web | Passou
2023-10-19 | Guilherme Carvalho | Norten 2.1 | Integração | Teste Manual | Desktop | Conectar os dados ao ambiente Web | Passou